# 基于多电机驱动的大型风电变桨伺服系统研究
——研究内容执行清单

# 一、多电机驱动变桨系统动力学建模

## 1.1 需要搞定的事

整理PMSM的dq坐标系数学模型（电压方程、转矩方程、机械方程）

确定电机参数（22kW IPMSM，参考李晓凤2019论文：Rs, Ld, Lq, ψf, p, J, B）

建立双电机耦合传动模型（齿轮啮合刚度kg、阻尼cg、传动比）

建立风载荷模型（Kaimal湍流谱 + 阵风模型）

推导气动阻力矩公式（Cp查表或拟合，ρ, A, R等参数）

整理完整状态空间方程（8状态：id1, iq1, ω1, θ1, id2, iq2, ω2, θ2）

在工作点处线性化

离散化（前向欧拉，Ts=0.1s），得到Ad, Bd矩阵

## 1.2 需要的资料

李晓凤(2019)论文 — 电机参数

王耀锋(2022)论文 — 双电机耦合结构参考

李奔(2026)论文 — 风机变桨机构参数

## 1.3 需要的工具

MATLAB（符号计算推导公式用syms）

Simulink（搭开环模型）

# 二、基于MPC的多电机协同控制器设计

## 2.1 需要搞定的事

学透MPC理论（状态空间→预测方程→QP求解流程）

推导预测方程（从Ad, Bd推到H, f矩阵）

设计目标函数权重矩阵Q, R, S的初始值

确定同步误差权重qsync的初始值

编写MATLAB MPC求解代码（quadprog或MPC Toolbox）

实现约束处理（力矩、转速、角速率、桨距角范围）

调通单电机MPC → 再扩展到双电机

整热启动策略（用上一时刻解作为初始猜测）

测试单步求解时间，确保 < 100ms

## 2.2 需要的资料

Rawlings《Model Predictive Control》教材

B站DR_CAN的MPC教程（入门用）

MATLAB MPC Toolbox文档

## 2.3 需要的工具

MATLAB MPC Toolbox（mpc, mpcmove命令）

quadprog函数（二次规划求解器）

# 三、风速预测与前馈补偿

## 3.1 需要搞定的事

用Kaimal湍流模型生成风速数据集（1000条，不同均值/湍流强度）

搭建LSTM网络（PyTorch：2层LSTM + 1层FC）

准备训练数据（输入过去30s风速，输出未来10s预测）

训练LSTM模型，调参（学习率、隐藏单元数）

验证预测精度（RMSE目标 < 0.5 m/s）

把预测风速转为预测气动转矩TL_hat

修改MPC预测模型，加入扰动输入项Bw·TL_hat

实现误差衰减加权（远端预测权重低）

设计扰动观测器补偿预测误差（可选，后期加）

## 3.2 需要的工具

Python + PyTorch（训练LSTM）

MATLAB（生成风速数据、与MPC对接）

训练用GPU（没有的话CPU也能跑，数据量不大）

# 四、仿真验证与对比分析

## 4.1 需要搞定的事

搭建完整Simulink仿真平台（风速模块 + 双电机系统 + 控制器）

实现ADRC+偏差耦合控制器（对标王耀锋方案）

实现PID+主从控制器（传统方案基线）

跑6个工况 × 3种方法 = 18组仿真

记录数据：跟踪误差RMSE、最大同步误差、调节时间、超调量、功率波动标准差

做敏感性分析（Np、qsync、预测误差、Ts各4组 = 16组仿真）

画对比图表（跟踪曲线、同步误差曲线、柱状图对比）

撰写对比分析报告

## 4.2 工况清单

| 工况编号 | 工况名称 | 风速条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定风速稳态 | 恒定v=12m/s |
| 2 | 阵风冲击 | 12→17→12 m/s阶跃突变 |
| 3 | 湍流连续扰动 | 均值12m/s + Kaimal湍流（强度15%） |
| 4 | 单电机故障降级 | t=5s时电机1力矩降至50% |
| 5 | 参数不确定性 | Rs, Ld, Lq偏差±20% |
| 6 | 风速预测误差 | 预测误差±15% |

## 4.3 需要的工具

Simulink

MATLAB画图（plot, bar, subplot）

# 五、建议执行顺序

| 阶段 | 内容 | 预计时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一步 | 学MPC理论 | 2周 |
| 第二步 | 推导PMSM模型 + 线性化离散化 | 2周 |
| 第三步 | 写单电机MPC代码跑通 | 2周 |
| 第四步 | 扩展到双电机 + 加同步误差项 | 2周 |
| 第五步 | 生成风速数据 + 训练LSTM | 2周（和第四步并行） |
| 第六步 | 前馈融入MPC + 全系统联调 | 2周 |
| 第七步 | 跑对比实验 + 敏感性分析 | 3周 |
| 第八步 | 整理数据 + 画图 | 1周 |

总计约15-16周，前面几个月主要花在学理论和调代码上。